GitHub Projects en Woof

Lo básico para organizar las tareas del equipo: issues, tablero y cómo se conecta con ramas y Pull Requests

GitHub Projects es el tablero donde el equipo ve qué hay que hacer, quién lo está haciendo y qué ya está listo. Cada tarea es un issue del repositorio, y su tarjeta se mueve sola por el tablero a medida que avanzas con tu rama y tu Pull Request.

# 1. Los conceptos

| Concepto | Qué es | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Issue | Una tarea, bug o idea, con número propio. Vive en la pestaña Issues del repo. | #15 Módulo de mascotas |
| Project | El tablero que agrupa los issues y PRs del equipo. | Woof |
| Status | La columna en la que está la tarjeta. | Todo, In Progress, Done |
| Assignee | Quién es responsable del issue. | @josselyn12G |
| Label | Etiqueta para clasificar. | bug, enhancement, documentation |
| Milestone | Una meta con fecha que agrupa varios issues. | Sprint 1, Entrega parcial |
| Vista | Forma de ver el mismo tablero: Board (columnas), Table (lista), Roadmap (calendario). | — |

La idea clave:  issue = la tarea · rama = donde la programas · PR = la entrega · tablero = dónde se ve el avance. Los cuatro se conectan por el número del issue.

# 2. Cómo se ve el tablero

| Todo | In Progress | In Review | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| #17 Módulo de citas #18 Página de inicio | #15 Módulo de mascotas · @josselyn12G | #16 Login de usuarios · PR #4 | #12 Configurar CI #14 Guía del proyecto |

Cada integrante mira el tablero al empezar el día, toma una tarjeta de Todo, se la asigna y la mueve a In Progress.

# 3. Configurar el project (una sola vez)

## 3.1 Crear el tablero

- En el repositorio, pestaña Projects → New project (si solo ves Link a project, ábrelo y elige New project).

- Elige la plantilla Kanban (o Board) y ponle de nombre Woof.

- Clic en Create project. Queda vinculado al repositorio.

- Agrega la columna In Review: en el tablero, clic en + a la derecha de las columnas, o en ⋯ de la columna Status → Edit → agrega la opción In Review entre In Progress y Done.

- Invita al equipo: en el project, ⋯ arriba a la derecha → Settings → Manage access → agrega a cada compañero con rol Write.

Ojo:  los compañeros también deben ser colaboradores del repositorio (repo → Settings → Collaborators) para poder crear ramas, abrir PRs y aprobarlos.

## 3.2 Automatizaciones (que las tarjetas se muevan solas)

En el project: ⋯ → Workflows. Activa estas:

| Workflow | Qué hace | Configúralo así |
| --- | --- | --- |
| Auto-add to project | Todo issue o PR nuevo del repo entra solo al tablero. | Repositorio woof-vet-system, filtro is:issue,pr is:open |
| Item added to project | Lo que entra al tablero cae en una columna. | Status: Todo |
| Pull request linked to issue | Al abrir un PR con Closes #15, el issue pasa a revisión. | Status: In Review |
| Item closed | Issue cerrado → columna final. | Status: Done |
| Pull request merged | PR fusionado → columna final. | Status: Done |

Mover a In Progress es lo único manual: lo haces tú al empezar la tarea (arrastras la tarjeta).

## 3.3 Etiquetas

El repo ya trae etiquetas (bug, enhancement, documentation…). Úsalas así:

| Etiqueta | Cuándo | Tipo de rama / commit |
| --- | --- | --- |
| enhancement | Funcionalidad nueva | feat/… · feat: |
| bug | Algo no funciona | fix/… · fix: |
| documentation | Guías, README | docs/… · docs: |
| good first issue | Tarea fácil para empezar | — |

# 4. El flujo de una tarea, de principio a fin

## Paso 1 · Crear el issue

Repo → Issues → New issue:

- Título: corto y claro → Módulo de mascotas

- Descripción: qué se espera, en una lista de verificación:

Crear el registro de mascotas.

- [ ] Modelo Mascota (nombre, especie, raza, dueño)

- [ ] Lista, detalle, crear, editar y eliminar

- [ ] Pruebas en tests.py

- A la derecha: Assignees (quién lo hará), Labels (enhancement), Projects (Woof) y Milestone si usan sprints.

Al guardar, GitHub le da un número, por ejemplo #15, y la tarjeta aparece en Todo.

## Paso 2 · Empezar a trabajar

Mueve la tarjeta a In Progress y crea la rama con el número del issue:

git switch develop

git pull

git switch -c feat/15-mascotas

## Paso 3 · Abrir el Pull Request

Haz tus commits y git push. Al abrir el PR hacia develop, escribe en la descripción:

Closes #15

Esa línea vincula el PR con el issue: la tarjeta pasa a In Review, y cuando el PR se fusiona el issue se cierra solo y pasa a Done. También sirven Fixes #15 o Resolves #15. La plantilla de PR del repo ya trae el Closes # al final: solo completa el número.

## Paso 4 · Merge

Con los checks en verde y la aprobación de un compañero, Squash and merge. No tienes que mover nada: el issue se cierra y la tarjeta llega a Done.

Por qué se cierra solo:  Closes #15 cierra el issue cuando el PR se fusiona en la rama por defecto del repo. En Woof la rama por defecto es develop, así que funciona con los PR normales.

# 5. Reglas del equipo

- Nada sin issue: toda rama nace de un issue y lleva su número (feat/15-…).

- Un issue = una tarea pequeña (1 a 3 días). Si es más grande, divídelo.

- Asígnate antes de empezar, para que nadie haga lo mismo dos veces.

- Todo PR lleva `Closes #N`.

- Comenta en el issue si te bloqueas o cambia algo: es el historial de la tarea.

- Revisa el tablero al empezar el día, igual que haces git pull.

# 6. Desde la terminal (opcional)

Con la herramienta oficial gh puedes crear issues y manejar el tablero sin abrir el navegador. Instálala desde https://cli.github.com e inicia sesión una vez con permiso para projects:

gh auth login --scopes project

| Comando | Qué hace |
| --- | --- |
| gh issue create --title "Módulo de citas" --label enhancement --assignee @me | Crea un issue |
| gh issue list | Lista los issues abiertos |
| gh issue view 15 | Muestra un issue |
| gh issue develop 15 --base develop --checkout | Crea la rama del issue desde develop y te cambia a ella |
| gh pr create --base develop --fill | Abre el PR de tu rama actual |
| gh pr checks | Ve el estado de los checks del PR |
| gh project list | Lista tus projects |
| gh project item-add <número> --owner @me --url <url-del-issue> | Agrega un issue al tablero |

# 7. Problemas frecuentes

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| El issue no se cerró al fusionar el PR | Falta Closes #N en la descripción del PR (no en el título), o el número estaba mal. |
| El issue nuevo no aparece en el tablero | Activa el workflow Auto-add to project, o agrégalo a mano desde el issue → Projects. |
| Un compañero no puede mover tarjetas | Dale rol Write en el project (Settings → Manage access). |
| Un compañero no puede aprobar el PR | Debe ser colaborador del repo con permiso Write. |
| gh project dice que falta permiso | Ejecuta gh auth refresh -s project. |